## RiepilogoFinanziamenti
LINEA DI FINANZIAMENTO | DENOMINAZIONE SCUOLA | TIPO INTERVENTO | CUP | STATO PROGETTO | TITOLO PROGETTO | IMPORTO FINANZIATO PROGETTO | IMPORTO FOI | TOTALE COFINANZIAMENTO PROGETTO | IMPORTO TOTALE PROGETTO | STATO DI ATTUAZIONE AL 27 Maggio 2025
M4-C1-1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole | IIS MARCO POLO | Nuova costruzione | J27H22000480001 | Attivo | Progetto per la realizzazione di un nuovo edificio da destinare a palestra | 2013946.88 | 0 | 786053.1192 | 2799999.9992 | Progettazione esecutiva / Finanziamento in via di decadenza (procedimento avviato con comunicazione REG.UFF. U.0065058.07-05-2024) - Non rispettate milestone per mancanza cofinanziamento
M4-C1-3.3: Piano 2020 | NUOVA SCUOLA PORTOFERRAIO LOTTO 1 | Sostituzione edilizia | J93H19000580004 | Attivo | Realizzazione di una nuova scuola per l'ISIS Foresi-Brignetti di Portoferraio - Sostituzione edilizia – I Lotto Funzionale con demolizione di vecchi manufatti – Palestra | 1733144.38 | 0 | 3773855.62 | 5507000 | Aggiudicato ma non stipulato il contratto per cause non attribuibili alla Stazione Appaltante
M4-C1-3.3: Piano 2023 | NUOVA SCUOLA PORTOFERRAIO LOTTO 2 | sostituzione Edilizia | J95E22000380001 | Attivo | Realizzazione di una nuova scuola per l'ISIS Foresi-Brignetti - sostituzione edilizia - II lotto funzionale realizzazione aule, laboratori, uffici amministrativi e spazi comuni | 12216000 | 0 | 3030506.6 | 15246506.6 | Aggiudicato ma non stipulato il contratto per cause non attribuibili alla Stazione Appaltante
M4-C1-3.3: Primo Piano province e città metropolitane | IPSCT CECCHERELLI | Manutenzione straordinaria | J78B20000430001 | Attivo | IPSCT CECCHERELLI - Via Pertini - Piombino - Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del pacchetto impermeabilizzante e coibente della copertura, installazione di ringhiere parapetto, ristrutturazione | 1071000 | 0 | 48600.69 | 1119600.69 | 95% ESEGUITO (SAL 2)
M4-C1-3.3: Primo Piano province e città metropolitane | IIS MARCO POLO | Manutenzione straordinaria | J28B20000300001 | Attivo | IIS MARCO POLO - Via Montesanto - Cecina - Lavori di straordinaria manutenzione alla copertura, agli infissi esterni ed al recupero corticale del cls delle facciate, ed opere edili varie connesse | 979000 | 0 | 51136.25 | 1030136.25 | 99% ESEGUITO (SAL 2)
M4-C1-3.3: Primo Piano province e città metropolitane | ITI GALILEI ED. 10 | Manutenzione straordinaria | J48B20001390001 | Attivo | ITI GALILEI LIVORNO ED. 10 - Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza dei percorsi di esodo, eliminazione di rischi da caduta di elementi dall’alto, rimozione di manufatti in cemento amianto ed opere varie e connesse | 1423900 | 0 | 112943.12 | 1536843.12 | 99% ESEGUITO (SAL 2)
M4-C1-3.3: Primo Piano province e città metropolitane | LICEO CECIONI SUCCURSALE | Manutenzione straordinaria | J48B20001450001 | Attivo | LICEO CECIONI SUCCURSALE Via Zola Livorno - Lavori di manutenzione straordinaria presso l’edificio lato via Abba in uso al liceo Cecioni di Livorno. Lavori consistenti nel rifacimento del manto di copertura, Istallazione di idonea linea vita, rifacimento delle facciate e messa in sicurezza ed a norma degli infissi sia interni che esterni, ed opere edili connesse | 941573.3 | 0 | 99628.5 | 1041201.8 | 90% ESEGUITO (SAL 2) - DA TERMINARE VARIANTE DEI LAVORI (APPROVAZIONE MINISTERO)
M4-C1-3.3: Primo Piano province e città metropolitane | LICEO CARDUCCI | Manutenzione straordinaria | J78B20000460001 | Attivo | LICEO CARDUCCI - Via Della Pace Piombino - Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero corticale di elementi strutturali delle facciate in cemento armato a faccia vista, sostituzione di serramenti esterni in alluminio, sostituzione di pavimentazioni viniliche danneggiate ed opere varie connesse. | 800000 | 0 | 55691.31 | 855691.31 | 90% ESEGUITO (SAL 2) - DA TERMINARE VARIANTE DEI LAVORI (APPROVAZIONE MINISTERO)
M4-C1-3.3: Scorrimento Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole | ITI GALILEI ED. 3 - PALESTRA 2 | Demolizione e/o ricostruzione | J47H22000200001 | Attivo | Demolizione e ricostruzione della palestra n°2 - Edificio 3 dell'ITI Galilei a Livorno | 1165225.28 | 0 | 1550774.723 | 2716000.003 | Progettazione definitiva per appalto Integrato / Non rispettate milestone per mancanza cofinanziamento
M4-C1-3.3: Scorrimento Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole | CARDUCCI-VOLTA-PACINOTTI - CAMPO POLIVALENTE | Riqualificazione/realizzazione ex-novo di aree all’aperto destinate ad attività sportive scolastiche | J77H22000260001 | In Bozza | Realizzazione di campo polivalente all'aperto | 96357.12 | 0 | 0 | 96357.12 | n.d.
M4-C1-3.3: Secondo Piano province e città metropolitane | EDIFICIO VIA CALAFATI | Adeguamento normativo | J48B20001460001 | Attivo | Edificio via Calafati a Livorno - Interventi di ristrutturazione completa con adeguamento alle norme di sicurezza ed antisimiche | 3035653.89 | 0 | 1420351.59 | 4456005.48 | 20% ESEGUITO (SAL 1)
M4-C1-3.3: Secondo Piano province e città metropolitane | ITN CAPPELLINI | Manutenzione straordinaria | J48B20001470001 | Attivo | ITN CAPPELLINI - Piazza Giovine Italia - Lavori di straordinaria manutenzione per la sostituzione dei serramenti esterni in alluminio, ed opere edili varie connesse | 1197000 | 0 | 50669.97 | 1247669.97 | 95% ESEGUITO (SAL 2)
M4-C1-3.3: Secondo Piano province e città metropolitane | IPSIA VOLTA | Manutenzione straordinaria | J78B20000520001 | Attivo | IPSIA VOLTA - Piombino - Lavori manutenzione straordinaria alla copertura piana agli infissi in alluminio degli shead e a tutti gli infissi in alluminio delle facciate presenti , al recupero corticale delle parti in cemento armato a faccia vista, ed opere edili varie connesse | 1967464 | 155131.32 | 188774.41 | 2311369.73 | 90% ESEGUITO (SAL 2) - DA TERMINARE VARIANTE DEI LAVORI (APPROVAZIONE MINISTERO)
M4-C1-3.3: Secondo Piano province e città metropolitane | ITI GALILEI ED. 11 - PALESTRA 1 | Manutenzione straordinaria | J48B20001480001 | Attivo | ITI GALILEI - Palestra - Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero corticale delle strutture in cemento armato a faccia vista, la sostituzione della copertura a falde con l’istallazione di pacchetto coibente, ed opere edili connesse | 606315.6 | 0 | 27637.11 | 633952.71 | 95% ESEGUITO (SAL 1)